## Slide 1: DIN 276 – Kosten im Bauwesen
HOAI Spezial
Sachverständigen-Sozietät GmbH
Göppingen-Berlin
www.hoai-spezial.de
eich@hoai-spezial.de
10713 Berlin
Wegenerstrasse 14
Tel.: 030 86409383
Fax: 030 86409385
73033 Göppingen
Friedrich-Ebert-Str. 6
Tel.: 07161 963680
Fax: 07161 9636888

## Slide 2: DIN 276 – Kosten im Bauwesen
Worüber von Planern / Bauherren stets gerne gesprochen wird:
Gestaltung

## Slide 3: DIN 276 – Kosten im Bauwesen
Das unangenehme, aber wichtige Thema:
Geld
…Kostenexplosion…
…Einsparungsmaßnahmen…
…Kündigung des Planungsbüros…
…Insolvenz des Bauherrn…

## Slide 4: DIN 276 – Kosten im Bauwesen
Überraschungen werden vermieden durch
Eindeutigkeit bei der Kommunikation des Budgets / der Kosten und
eine fachgerechte Kostenplanung.
Hierfür benötigt man
Einheitliche Begriffe,
eine klare Definitionsmöglichkeit, was in einer Kostenvorgabe bzw. Kostenangabe enthalten ist und was nicht,
ein einheitliches Ermittlungsverfahren in sinnvollen, dem Planungsprozess angepassten Detailstufen,
eine Checkliste gegen das Vergessen und
die Vergleichbarkeit von Kennwerten in Datenbanken.

## Slide 5: DIN 276 – Kosten im Bauwesen
Hierfür gibt es seit 1934 die DIN 276 „Kosten von Hochbauten und damit zusammenhängenden Leistungen“, jetzt
DIN 276-1 „Kosten im Bauwesen – Teil 1: Hochbau“
Fassungen:
1934  1943  1954  1971  1981  1993  aktuell 2008
zusätzlich 2009:
DIN 276-4 „Kosten im Bauwesen – Teil 4: Ingenieurbau“
Gegenwärtig im Entwurf vom 02.06.2017:
Neue DIN 276 als E DIN 276:2017-07 „Kosten im Bauwesen“
Voraussichtliche Einführung: Dezember 2018

## Slide 6: DIN 276 – Kosten im Bauwesen
Weitere Relevanz neben der Kostenplanung:
DIN 276 ist Grundlage zur Honorarberechnung nach HOAI
Zitat aus § 4 Abs. 1 HOAI 2013:
„ […] [Die anrechenbaren Kosten] sind nach allgemein anerkannten Regeln der Technik oder nach Verwaltungsvorschriften (Kostenvorschriften) auf der Grundlage ortsüblicher Preise zu ermitteln. Wir in dieser Verordnung im Zusammenhang mit der Kostenermittlung die DIN 276 in Bezug genommen, so ist die Fassung vom Dezember 2008 (DIN 276-1:2008-12) bei der Ermittlung der anrechenbaren Kosten zugrunde legen.
 Statische Verweisung auf eine demnächst veraltete DIN 276!
Notes: Zur Beruhigung vorweg: Kaum Probleme wie Wechsel von 1981 auf 1993!

## Slide 7: Wesentliche Änderungen 2008 zu 2017
Zusammenfassung Teile 1 „Hochbau“ und 4 „Ingenieurbau“ mit Auswirkung auf den Anwendungsbereich der Norm
Integration der DIN 277-3 „Mengen und Bezugseinheiten“
Überarbeitung der Ermittlungsgrundsätze
Überarbeitung der Kostenermittlungsstufen
Überarbeitung der Kostengliederung

## Slide 8: Zusammenfassung der Teile 1 und 4
DIN 276-1 galt von Anfang an nur für Hochbauten, nicht aber für Ingenieurbauwerke und Verkehrsanlagen.
In der HOAI wurde jedoch stets zur Ermittlung der Anrechenbaren Kosten auch bei Ingenieurbauwerken und Verkehrsanlagen eine Gliederung analog der DIN 276-1 benötigt:
Zitat aus § 52 Abs. 7 HOAI 1996:
„Nicht anrechenbar sind […] die Kosten für:
Das Herrichten des Grundstücks (DIN 276, Kostengruppe 1.4)
Die öffentliche Erschließung (DIN 276, Kostengruppe 2.1)
Die nichtöffentliche Erschließung und die Außenanlagen (DIN 276, Kostengruppen 2.2 und 5) […]“

## Slide 9: Zusammenfassung der Teile 1 und 4
DIN 276-4:2009-12 wurde 2009 geschaffen, um eine solche fachspezifische Gliederung passend zur HOAI auch für Ingenieurbauwerke und Verkehrsanlagen zur Verfügung zu stellen.
Strukturelle Unterschiede weisen die Normteile DIN 276-1 und DIN 276-4 nicht auf.
Die neue universelle DIN 276 fügt nun beide Teile zusammen.

## Slide 10: Integration von DIN 277-3
Bereits 1934 wurde parallel zur DIN 276 auch die zur Schaffung einheitlicher Bezugsmengen notwendige „Schwester-Norm“
DIN 277 „Umbauter Raum von Hochbauten“ eingeführt, Stand 2005 mit dem Titel „Grundflächen und Rauminhalte von Bauwerken im Hochbau“. Sie gliedert sich in
Teil 1: Begriffe, Ermittlungsgrundlagen
Teil 2: Gliederung der Netto-Grundfläche (Nutzflächen, Technische Funktionsflächen und Verkehrsflächen
Teil 3: Mengen und Bezugseinheiten

## Slide 11: Integration von DIN 277-3
DIN 277-3 „Mengen und Bezugseinheiten“ ist wegen Übernahme der umfangreichen Kostengliederung der DIN 276-1 Tabelle 1 in weiten Teilen identisch. Sie ist zudem thematisch nur bedingt dem Titel der DIN 277 „Grundflächen und Rauminhalte […]“ zuzuordnen.
Die neue DIN 276 integriert und ersetzt nun die alte DIN 277-3.
Dabei wird jeder Kostengruppe zugeordnet:
Kostengruppe z.B. Kostengruppe 341 „Wände“
Einheit z.B.: m²
Bezeichnung z.B.: Fläche der Wände
Ermittlung z.B.: Anteilige Fläche der Innenwände

## Slide 12: Ermittlungsgrundsätze in der DIN 276
Aus E DIN 276:2017, Ziffer 4.1 „Allgemeines“:
„Ziel und Aufgabe der Kostenplanung ist es, bei einem Bauprojekt größtmögliche Wirtschaftlichkeit, Kostensicherheit und Kostentransparenz herzustellen.“
Zur Herstellung von
Kostentransparenz,
Kostenvergleichbarkeit und
Kostensicherheit
definiert die DIN 276 über die Kostengliederung und die Ermittlungsstufen hinaus weitere Begriffe, Ermittlungsgrundsätze und notwendige Angaben.
Die Vergleichbarkeit ist wichtig zum Abgleich an Datenbanken und für die Bildung (eigener) neuer Vergleichskennwerte.
Notes: BAK weist daraufhin, dass „größtmögliche“ Wirtschaftlichkeit gar nicht immer das Ziel eines Bauprojekts ist!

## Slide 13: Transparenz gemäß DIN 276
Ziff. 4.2.8 Kostenermittlung bei mehreren Bauwerken oder bei Bauabschnitten
Besteht ein Bauprojekt aus mehreren Bauwerken oder Abschnitten (z. B. funktional, zeitlich, räumlich oder wirtschaftlich), sind für jedes Bauwerk und für jeden Abschnitt getrennte Kostenermittlungen aufzustellen.
Ziff. 4.2.4 Kostenstand:
Bei Kostenermittlungen ist vom Kostenstand zum Zeitpunkt der Ermittlung auszugehen. Dieser Kostenstand ist durch die Angabe des Zeitpunkts zu dokumentieren.
Ziff. 4.2.14 Umsatzsteuer:
[…] In Kostenermittlungen und bei Kostenkennwerten ist immer anzugeben, in welcher Form die Umsatzsteuer berücksichtigt worden ist.
Notes: Trennung nach mehreren Bauwerken wichtig für Honorarberechnung!! Am besten nach den Kriterien der HOAI aufteilen!
Bezug auf Stand zur Ermittlung friert das Honorar bei langen Projektlaufzeiten ein -> Vertragliche Regelung schriftlich bei Auftrag treffen! Ausnahmetatbestand § 7 Abs. 3 HOAI zur Überschreitung der Höchstsätze!

## Slide 14: Transparenz gemäß DIN 276
Ziff. 4.2.5 Grundlagen der Kostenermittlung:
Die der Kostenermittlung zugrunde liegenden Unterlagen und Informationen sind anzugeben
Ziff. 4.2.6 Erläuterungen zum Bauprojekt:
Die Erläuterungen zum Bauprojekt sind in der Systematik der Kostengliederung zu ordnen.
Ziff. 4.2.7 Kostenermittlungsverfahren und Kostenkennwerte
Die bei der Kostenermittlung angewendeten Kostenermittlungsverfahren sowie die Quellen der verwendeten Kostenkennwerte sind anzugeben.
Notes: BAK wollte „Die“ Erläuterungen streichen, wegen „undefiniert…“

## Slide 15: Vergleichbarkeit gemäß DIN 276
4.2.10 Besondere Kosten
Kosten, die durch außergewöhnliche Bedingungen des Standortes (z.B. Gelände, Baugrund, Umgebung), durch besondere Umstände des Bauprojekts oder durch Forderungen außerhalb der Zweckbestimmung des Bauwerks verursacht werden, sind diese Kosten bei den betreffenden Kostengruppen zuzurechnen, aber gesondert auszuweisen.
4.2.11 Beigestellte Güter und Eigenleistungen
Die Werte von beigestellten Gütern und Eigenleistungen sind an den betreffenden Stellen der Kostengliederung zuzurechnen, aber gesondert auszuweisen. Dafür sind die Kosten einzusetzen, die für entsprechende Unternehmerleistungen entstehen würden.
Notes: Zur Vermeidung von „Statistikfehlern“ und für die Honorarermittlung nach § 4 Abs. 2 und 3 HOAI 2013. „Beigestellte Güter“ hieß früher „vorhandene Bausubstanz + wiederverwendete Teile“

## Slide 16: Kostensicherheit nach DIN 276
Ziff. 4.2.3 Vollständigkeit:
Die Gesamtkosten sind vollständig zu erfassen und zu dokumentieren. Können Teile der Gesamtkosten nicht erfasst oder dokumentiert werden, ist dies anzugeben und an der jeweiligen Stelle kenntlich zu machen.
Ziff. 4.2.12 Prognostizierte Kosten
Kosten, die auf den Zeitpunkt der Kostenfeststellung prognostiziert werden, sind an den betreffenden Stellen der Kostengliederung gesondert auszuweisen. Dabei sind die der Prognose zugrunde liegenden Annahmen anzugeben. Die Ermittlung der prognostizierten Kosten und deren Zurechnung zu den Kostengruppen bzw. zu den Gesamtkosten richten sich nach den projektbezogenen Vorgaben.
Notes: Vollständigkeit insbesondere KGR 100, 200, jetzt KGR 800. Prognostizierte Kosten stark erweitert, früher nur Unterpunkt von „Kostenstand“

## Slide 17: Kostensicherheit nach DIN 276
4.2.13 Risikobedingte Kosten
Kosten, die durch Risiken aufgrund von Unsicherheiten und Unwägbarkeiten drohen, sind an den betreffenden Stellen der Kostengliederung gesondert auszuweisen. Die Ermittlung der Risikokosten und deren Zurechnung zu den Kostengruppen bzw. zu den Gesamtkosten richten sich nach den Vorgaben des projektbezogenen Risikomanagements.
DIN 276-1:2008-12: Ziff. 3.3.9 Kostenrisiken
In Kostenermittlungen sollten vorhersehbare Kostenrisiken nach ihrer Art, ihrem Umfang und ihrer Eintrittswahrscheinlichkeit benannt werden. Es sollten geeignete Maßnahmen zur Reduzierung, Vermeidung, Überwälzung und Steuerung von Kostenrisiken aufgezeigt werden.
Notes: BAK weist darauf hin, dass früher nur „sollte“. BAK will unbestimmen Artikel bei „des“ projektbez. Risikomanagements, begrüßt Entfall der „Eintrittswahrscheinlichkeit“

## Slide 18: Überarbeitung der Ermittlungsstufen
Die DIN 276 normiert die Kostenermittlung und –verfolgung in verschiedenen Präzisionsstufen.
Sie berücksichtigt
in Ebenen der Kostengliederung den erreichten Detailgrad der Planung
in Kostenermittlungsstufen die anstehenden Entscheidungen und zur Verfügung stehenden Grundlagen
Sie definiert zudem Begriffe und Mindeststandards
Notes: Die Kostenermittlungstufen sind immer auf bestimmte Meilensteine der Entscheidung bezogen

## Slide 19: Prinzip der Kostengliederung – 1. Ebene
DIN 276:2008 E DIN 276:2017
100 Grundstück 100 Grundstück
200 Herrichten und Erschließen 200 Vorbereitende Maßnahmen
300 Bauwerk - Baukonstruktionen 300 Bauwerk - Baukonstruktionen
400 Bauwerk - Technische Anlagen 400 Bauwerk - Technische Anlagen
500 Außenanlagen 500 Außenanlagen
600 Ausstattung und Kunstwerke 600 Ausstattung und Kunstwerke
700 Baunebenkosten 700 Baunebenkosten
800 Finanzierung
Notes: KGR 800 Finanzierung war früher KGR 760
Zur Erinnerung der Ebenen wegen folgender Stufebn

## Slide 20: Prinzip der Kostengliederung – 2. Ebene
Am Beispiel der Kostengruppe 300 „Bauwerk – Baukonstruktionen“:
DIN 276:2008 E DIN 276:2017
310 Baugrube 310 Baugrube / Erdbau
320 Gründung 320 Gründung
330 Außenwände 330 Außenwände / Vertikale Baukon- struktionen außen
340 Innenwände 340 Innenwände / Vertikale Baukon- struktionen innen
350 Decken 350 Decken / Horizontale Baukonstruktionen
360 Dächer 360 Dächer
370 Baukonstruktive Einbauten 370 Baukonstruktive Einbauten
380 Spezielle Ingenieurbaukonstruktionen
390 Sonstige Maßnahmen für Baukonstr. 390 Sonstige Maßnahmen für Baukonstr.

## Slide 21: Prinzip der Kostengliederung – 3. Ebene
Am Beispiel der Kostengruppe 330 „ Außenwände / Vertikale Baukonstruktionen“:
DIN 276:2008 E DIN 276:2017
331 Tragende Außenwände 331 Wände
332 Nichttragende Außenwände
333 Außenstützen 332 Stützen
334 Außentüren und -fenster 333 Öffnungen
335 Außenwandbekleidungen, außen 334 Bekleidungen, außen
336 Außenwandbekleidungen, innen 335 Bekleidungen, innen
337 Elementierte Außenwände 336 Elementierte Konstruktionen
338 Sonnenschutz 337 Lichtschutz
339 Außenwände, Sonstiges 339 Sonstiges zu KG 330

## Slide 22: Kostenermittlungsstufen nach DIN 276
DIN 276:2008 E DIN 276:2017
Kostenrahmen Kostenrahmen
Kostenschätzung Kostenschätzung
Kostenberechnung Kostenberechnung
Kostenvoranschlag
Kostenanschlag Kostenanschlag
Kostenfeststellung Kostenfeststellung

## Slide 23: Kostenermittlungsstufen nach DIN 276
Kostenrahmen: Auf Grundlage der Bedarfsplanung
Kostenschätzung: Auf Grundlage der Vorplanung
Kostenberechnung: Auf Grundlage der Entwurfsplanung
Kostenvoranschlag: Auf Grundlage der Ausführungsplanung und der Vorbereitung der Vergabe
Kostenanschlag: Auf Grundlage der Vergabe und Ausführung
(DIN 276:2008: a. G. der Ausführungsvorbereitung)
Kostenfeststellung: Ermittlung der entstandenen Kosten

## Slide 24: Ziff. 4.3.1 Kostenrahmen
Der Kostenrahmen dient der Entscheidung über die Bedarfsplanung, grundsätzlichen Wirtschaftlichkeits- und Finanzierungsüberlegungen sowie der Festlegung einer Kostenvorgabe.
Bei dem Kostenrahmen werden insbesondere folgende Informationen zugrunde gelegt:
Angaben zum Standort;
quantitative und qualitative Bedarfsangaben (z. B. Raumprogramm mit Nutzeinheiten, Funktionselemente und deren Flächen, bautechnische Anforderungen, Funktionsanforderungen, Ausstattungsstandards), aufgrund der Bedarfsplanung, z. B. nach DIN 18205;
gegebenenfalls auch Berechnung der Mengen von Bezugseinheiten der Kostengruppen nach DIN 277-1;
erläuternde Angaben zur organisatorischen und terminlichen Abwicklung des Bauprojekts.
Im Kostenrahmen müssen die Gesamtkosten nach Kostengruppen in der ersten Ebene der Kostengliederung ermittelt werden.
Notes: Analogie zur „Kosteneinschätzung“ für die „Planungsgrundlage“ zur Ermittlung der Ziele nach § 650p Abs. 2 BGB diskutiert; BAK schlägt Einfügen eines 5. Spiegelstrichs mit „ggf. Kosteneinschätzung nach § 650p Abs. 2 BGB“ als Grundlage zum Kostenrahmen; Orga und Termin wichtig für Annahmen zum Kostenniveau! Kostenauswirkung mehrere Bauabschnitte oder lange/kurze Bauzeit, BIM;
Bisher Gliederung nur mit gesonderter Ausweisung „Bauwerkskosten“

## Slide 25: Ziff. 4.3.2 Kostenschätzung
Die Kostenschätzung dient der Entscheidung über die Vorplanung.
In der Kostenschätzung werden insbesondere folgende Informationen zugrunde gelegt:
Angaben zum Baugrundstück;
Angaben zur Erschließung;
Ergebnisse der Vorplanung, insbesondere Planungsunterlagen, zeichnerische Darstellungen;
Berechnung der Mengen von Bezugseinheiten der Kostengruppen, nach dieser Norm und nach DIN 277-1;
erläuternde Angaben zu den planerischen Zusammenhängen, Vorgängen und Bedingungen sowie zur organisatorischen und terminlichen Abwicklung des Bauprojekts.
In der Kostenschätzung müssen die Gesamtkosten nach Kostengruppen in der zweiten Ebene der Kostengliederung ermittelt werden.
Notes: Anpassung an Leistungsbild HOAI 2013: Grundleistung 2 h) Erstellen Terminplan – wichtig für Annahmen zum Kostenniveau! Kostenauswirkung mehrere Bauabschnitte oder lange/kurze Bauzeit, BIM;
BAK beklagte Mehraufwand wegen zweiter Ebene…

## Slide 26: Ziff. 4.3.3 Kostenberechnung
Die Kostenberechnung dient der Entscheidung über die Entwurfsplanung. In der Kostenberechnung werden insbesondere folgende Informationen zugrunde gelegt:
Planungsunterlagen, z. B. durchgearbeitete Entwurfszeichnungen (Maßstab nach Art und Größe des Bauvorhabens), gegebenenfalls auch Detailpläne mehrfach wiederkehrender Raumgruppen;
Berechnungen der Mengen von Bezugseinheiten der Kostengruppen, nach dieser Norm und nach DIN 277-1;
Erläuterungen, z. B. Beschreibung der Einzelheiten in der Systematik der Kostengliederung, die aus den Zeichnungen und den Berechnungsunterlagen nicht zu ersehen, aber für die Berechnung und die Beurteilung der Kosten von Bedeutung sind;
Erläuterungen zur organisatorischen und terminlichen Abwicklung des Bauprojekts;
Zusammenstellungen der zum Zeitpunkt der Kostenberechnung bereits entstandenen Kosten (z. B. für das Grundstück, Erschließung, Baunebenkosten usw.).
In der Kostenberechnung müssen die Gesamtkosten nach Kostengruppen in der dritten Ebene der Kostengliederung ermittelt werden.
Notes: BAK beklagte Mehraufwand wegen zweiter Ebene…

## Slide 27: Zu Ziff. 4.3.3 Kostenberechnung
Die Bundesarchitektenkammer kritisiert hierzu in der Stellungnahme vom 27.09.2017:
„In der Kostenschätzung müssen nun die Gesamtkosten nach Kostengruppen in der zweiten Ebene, vormals in der ersten Ebene der Kostengliederung ermittelt werden. In der Kostenberechnung müssen nun die Gesamtkosten nach KG in der dritten, anstatt zuvor in der zweiten Ebene ermittelt werden.
Dies wird äußerst kritisch gesehen, da dies nicht dem Planungsstand zum jeweiligen Zeitpunkt entspricht.“
Notes: BAK beklagte Mehraufwand wegen zweiter Ebene…siehe nächste Folie

## Slide 28: Zu Ziff. 4.3.3 Kostenberechnung
?
Die Bundesarchitektenkammer geht also davon aus, dass zum Abschluss des vollständigen Entwurfs z.B.
unbekannt ist, ob ein Verbau ausgeführt werden muss,
unklar ist, ob Tief- oder Flachgründung vorgenommen wird,
keine Aussage zur Fassadengestaltung gemacht werden kann,
nicht klar ist, wo welcher Sonnenschutz notwendig ist,
die Menge und Art der einzubauenden Türen nicht angegeben werden kann,
nicht zwischen Deckenkonstruktion und Fußbodenaufbauten unterschieden werden kann,
die Notwendigkeit einer Notstromversorgung nicht geklärt ist.
Was steht dann im Erläuterungsbericht zur Objektbeschreibung?
Notes: Kein Wunder, dass Architekten eine sichere Kostenplanung nicht zugetraut wird…

## Slide 29: Zu Ziff. 4.3.3 Kostenberechnung
Eine Ermittlung der Kostenberechnung auf der 3. Ebene erhöht deutlich die Präzision und die Prognosesicherheit, sie ist auf Basis eines vollständigen (!) Entwurfs auch ohne weiteres möglich
Bereits jetzt ist eine Aufgliederung in der dritten Ebene z.B. für die öffentliche Hand notwendig (siehe Muster 6 der RBBau – EW Bau)
Eine Standard-Gliederung in der Kostenberechnung war mit der gewerke-/vergabeorientierten Gliederung des Anschlags von der 2. zur 3. Ebene nicht eindeutig nachvollziehbar vergleichbar
Die Kostenberechnung auf der 3. Ebene erleichtert später stark die Argumentation und Nachvollziehbarkeit zur Fortschreibung der Kostenberechnung bei Planungsänderungen (§ 10 HOAI 2013)

## Slide 30: Ziff. 4.3.4 Kostenvoranschlag
Der Kostenvoranschlag dient den Entscheidungen über die Ausführungsplanung und die Vorbereitung der Vergabe. Der Kostenvoranschlag kann entsprechend dem für das Bauprojekt gewählten Projektablauf in einem oder mehreren Schritten aufgestellt werden.
Im Kostenvoranschlag werden insbesondere folgende Informationen zugrunde gelegt:
Planungsunterlagen, z. B. Ausführungs-, Detail- und Konstruktionszeichnungen;
Leistungsbeschreibungen der Leistungsbereiche;
Berechnungen, z. B. für Standsicherheit, Wärmeschutz, technische Anlagen;
Berechnungen der Mengen von Bezugseinheiten der Kostengruppen, nach dieser Norm und nach DIN 277-1;
Mengenermittlungen von Teilleistungen;
Erläuterungen zur organisatorischen und terminlichen Abwicklung des Bauprojekts;
Zusammenstellungen der Kosten von bereits vorliegenden Angeboten und Aufträgen sowie der bereits entstandenen Kosten.
Im Kostenvoranschlag müssen die Gesamtkosten nach Kostengruppen in der dritten Ebene der Kostengliederung ermittelt und darüber hinaus nach technischen Merkmalen oder herstellungsmäßigen Gesichtspunkten weiter untergliedert werden. Unabhängig von der Art der Ermittlung bzw. dem jeweils gewählten Kostenermittlungsverfahren müssen die ermittelten Kosten nach den für das Bauprojekt vorgesehenen Vergabeeinheiten geordnet werden.
Notes: Entspricht prinzipiell der Leistung „bepreiste LV‘s“ aus Lph 6; Betonung auf „Kostenermittlung im Fluß“

## Slide 31: Zu Ziff. 4.3.4 Kostenvoranschlag
Diese neue Kostenermittlungsstufe entspricht prinzipiell dem Zweck, den auch die Grundleistung „Bepreiste Leistungs-verzeichnisse“ in der Lph 6 seit der HOAI 2013 verfolgt.
Die Formulierung „in einem oder mehreren Schritten“ unterstreicht den Charakter der Kostenermittlung und –kontrolle spätestens nach der Kostenberechnung als Prozess.
Die gebotene Integration von bereits vorliegenden Angeboten und Aufträgen sowie der bereits entstandenen Kosten lässt die Grenzen zum prinzipiell folgenden Kostenanschlag verschwimmen
Die ausführungsorientierte Gliederung ist ab dieser Stufe nicht nur möglich / empfohlen, sondern über die Ordnung nach Vergabeeinheiten letztlich verpflichtend.
Gliederung auf der „vierten Ebene“.

## Slide 32: Ziff. 4.3.5 Kostenanschlag
Der Kostenanschlag dient den Entscheidungen über die Vergaben und die Ausführung. Der Kostenanschlag wird entsprechend dem für das Bauprojekt gewählten Projektablauf in mehreren Schritten aufgestellt, indem die Kosten auf dem jeweils aktuellen Kostenstand zusammengestellt werden.
Im Kostenanschlag werden insbesondere folgende Informationen zugrunde gelegt:
Planungsunterlagen, z. B. Ausführungs- und Detailzeichnungen, Konstruktions- und Montagezeichnungen, Aufmaß- und Abrechnungszeichnungen;
Angebote der ausführenden Unternehmen mit Leistungsbeschreibungen;
Vertragsunterlagen der ausführenden Unternehmen;
Technische Berechnungen;
Mengenermittlungen von Teilleistungen;
Rechnungen der ausführenden Unternehmen und Ergebnisse der Rechnungsprüfung;
Informationen über die Ausführung und zur organisatorischen und terminlichen Abwicklung des Bauprojekts;
Zusammenstellungen der bereits entstandenen Kosten.
Im Kostenanschlag müssen die Kosten nach den für das Bauprojekt festgelegten Vergabeeinheiten zusammengestellt und geordnet werden.
Notes: Früher: Grundlage für „Entscheidung über „die Ausführungsplanung und die Vorbereitung der Vergabe“ – natürlich Quatsch…Montagezeichnungen, Aufmaßzeichnungen und Abrechnungszeichnungen als Grundlage zum Anschlag??? Geht nur, wenn fließende Übergänge auch zur KoFe gemeint sind
Keine Angabe zur „Ebene“ mehr.

## Slide 33: Zu Ziff. 4.3.5 Kostenanschlag
Die realitätsfremde Definition des Kostenanschlags als „Grundlage für die Entscheidung über die Ausführungsplanung und die Vorbereitung der Vergabe“ ist beseitigt.
Die Formulierung „in einem oder mehreren Schritten, indem die Kosten auf dem jeweils aktuellen Kostenstand zusammengestellt werden“ unterstreicht erneut den Charakter der Kostenermittlung und –kontrolle als fortlaufenden Prozess.
Die gebotene Integration von Zeichnungen und Rechnungen der ausführenden Unternehmen lässt die Grenzen zur prinzipiell folgenden Kostenfeststellung verschwimmen
Die gewerke- bzw. vergabeorientierte Zusammenstellung ist verpflichtend (wie bereits früher).
Eine Angabe zur Gliederungstiefe fehlt nun.
Notes: Es gab schon früher nicht den einen Kostenanschlag bzw. dieser wäre im Projektablauf zwecklos gewesen, weil viel zu spät

## Slide 34: Ziff. 4.3.5 Kostenfeststellung
Die Kostenfeststellung dient dem Nachweis der entstandenen Kosten sowie gegebenenfalls Vergleichen und Dokumentationen.
In der Kostenfeststellung werden insbesondere folgende Informationen zugrunde gelegt:
geprüfte Abrechnungsbelege, z. B. Schlussrechnungen, Nachweise der Eigenleistungen;
Planungsunterlagen, z. B. Abrechnungszeichnungen;
Erläuterungen.
In der Kostenfeststellung müssen die Gesamtkosten nach Kostengruppen bis zur dritten Ebene der Kostengliederung bzw. nach der für das Bauprojekt festgelegten Struktur des Kostenanschlags unterteilt werden.
Notes: Keine wesentlichen Änderungen – Achtung: Dritte Ebene ist nicht gleich Kosten je Vergabeeinheit! Das ist nur zweite Ebene!

## Slide 35: Fazit der Änderungen an den Stufen:
Im Entwurf zur neuen DIN 276
wurde die Anforderung an den Genauigkeitsgrad (zumindest nominell) erhöht,
wurde analog zur HOAI eine Zwischenstufe nach der Ausführungsplanung und vor der Angebotseinholung eingefügt,
wurde dem Rechnung getragen, dass fixe „Stufen“ spätestens nach der Kostenberechnung praxisuntauglich sind und eine permanente vergleichende Kostenverfolgung statt formaler Einzelermittlungen notwendig ist,
  Aus E DIN 276:2017, Ziffer 4.1 „Allgemeines“:
  „Die Kostenplanung ist auf der Grundlage von Planungsvorgaben (Quantitäten und Qualitäten) oder von Kostenvorgaben kontinuierlich und systematisch über alle Phasen eines Bauprojekts durchzuführen.“
wurde die Berücksichtigung der Auswirkung von organisatorischen und terminlichen Aspekten gestärkt.
Notes: Nominell, da grundsätzlich bereits früher eine fachgerechte Kostenplanung einer höheren Tiefe bedurfte

## Slide 36: Auswirkung auf das Honorar nach HOAI:
Die HOAI 2013 ist statisch an die DIN 276-1:2008-12 gekoppelt.
Die Kostenermittlungsstufen nach dem Entwurf zur neuen DIN 276 sind in Bezug auf die HOAI 2013 wie folgt zu bewerten:
Das Aufstellen eines Kostenrahmens ist eine Besondere Leistung.
Vom Grundleistungshonorar abgedeckt sind Kostenschätzung und Kostenberechnung nach den „alten“ Ermittlungsstufen. Verlangt der Auftraggeber bzw. das Arbeiten nach den allgemein anerkannten Regeln der Technik die Anwendung der „neuen“ Ermittlungsstufen für Kostenschätzung und Kostenberechnung, sind damit im Sinne der HOAI „vertiefte“ Kostenermittlungen und damit Besondere Leistungen angesprochen. Hierzu sollte frühzeitig und vor der Ermittlung eine Honorarregelung getroffen werden.
Die Aufstellung des Kostenvoranschlages ist über die Grundleistungen in Lph 6 abgedeckt.
Die Aufstellung des Kostenanschlags ist im Ergebnis über die Grundleistung zur Kostenkontrolle in Lph 7 abgedeckt.

## Slide 37: Wesentliche Änderungen der Gliederung
8 statt 7 Kostengruppen der ersten Ebene
Die ehemalige Kostengruppe 760 „Finanzierungskosten“ wird als eigene Kostengruppe 800 „Finanzierung“ ausgegliedert
Diese Kosten können ohnehin – wie die Grundstückskosten –
regelmäßig nur vom Bauherr selbst ermittelt werden.

## Slide 38: Wesentliche Änderungen der Gliederung
Änderungen auf der 1. Ebene
DIN 276:2008 E DIN 276:2017
100 Grundstück 100 Grundstück
200 Herrichten und Erschließen 200 Vorbereitende Maßnahmen
300 Bauwerk - Baukonstruktionen 300 Bauwerk - Baukonstruktionen
400 Bauwerk - Technische Anlagen 400 Bauwerk - Technische Anlagen
500 Außenanlagen 500 Außenanlagen
600 Ausstattung und Kunstwerke 600 Ausstattung und Kunstwerke
700 Baunebenkosten 700 Baunebenkosten
800 Finanzierung
Notes: KGR 800 Finanzierung war früher KGR 760

## Slide 39: Wesentliche Änderungen der Gliederung
Umbenennungen ohne inhaltliche Änderungen
KG 200 „Herrichten und Erschließen“ in „Vorbereitende Maßnahmen“
KG 130 „Freimachen“ in „Rechte Dritter“
KG 430 „Lufttechnische Anlagen“ in „Raumlufttechnische Anlagen“
KG 450 „Fernmelde- und informationstechnische Anlagen“ in „Kommunikations-, sicherheits- und informationstechnische Anlagen“
Alle KG xx9: „[Name 2.Ebene], sonstiges“ in „Sonstiges zu KG xx0“

## Slide 40: Wesentliche Änderungen der Gliederung
Änderungen aufgrund der Integration der DIN 276-4:
DIN 276:2008 E DIN 276:2017
310 Baugrube 310 Baugrube / Erdbau
320 Gründung 320 Gründung
330 Außenwände 330 Außenwände / Vertikale Baukon- struktionen außen
340 Innenwände 340 Innenwände / Vertikale Baukon- struktionen innen
350 Decken 350 Decken / Horizontale Baukonstruktionen
360 Dächer 360 Dächer
370 Baukonstruktive Einbauten 370 Baukonstruktive Einbauten
380 Spezielle Ingenieurbaukonstruktionen
390 Sonstige Maßnahmen für Baukonstr. 390 Sonstige Maßnahmen für Baukonstr.

## Slide 41: Wesentliche Änderungen der Gliederung
Änderungen aufgrund der Integration der DIN 276-4:
DIN 276:2008 E DIN 276:2017
470 Nutzungsspezifische Anlagen 470 Nutzungsspezifische und verfahrenstechnische Anlagen
471 Küchentechnische Anlagen 471 Küchentechnische Anlagen
472 Wäscherei- und Reinigungstechnische 472 Wäscherei-, Reinigungs- und
Anlagen badetechnische Anlagen
473 Medienversorgungsanlagen 473 Medienversorgungsanlagen, Medizin- und
Labortechnische Anlagen
474 Medizin- und Labortechnische Anlagen
475 Feuerlöschanlagen 474 Feuerlöschanlagen
476 Badetechnische Anlagen
477 Prozesswärme-, kälte- und -luftanlagen 475 Prozesswärme-, kälte- und -luftanlagen
478 Entsorgungsanlagen 476 Weitere nutzungsspezifische Anlagen

## Slide 42: Wesentliche Änderungen der Gliederung
Änderungen aufgrund der Integration der DIN 276-4:
DIN 276:2008 E DIN 276:2017
470 Nutzungsspezifische Anlagen 470 Nutzungsspezifische und verfahrenstechnische Anlagen
477 Verfahrenstechnische Anlagen, Wasser,
Abwasser und Gas
478 Verfahrenstechnische Anlagen, Feststoffe,
Wertstoffe und Abfall
479 Nutzungsspezifische Anlagen, sonstiges 479 Sonstiges zu KG 470
(Bühnentechnische Anlagen, Tankstellen- (z.B. Entnahmeanlagen an Talsperren […] ein-
und Waschanlagen) schließlich Entnahmeleitungen, Antrieben und
allen Anlagenteilen […]; Messtechnische
Überwachungsanlagen an Stauanlagen […]
einschließlich Übertragungssystemen)

## Slide 43: Wesentliche Änderungen der Gliederung
Änderungen aufgrund der Integration der DIN 276-4:
DIN 276:2008 E DIN 276:2017
510 Geländeflächen 510 Erdbau
520 Gründung, Unterbau
520 Befestigte Flächen 530 Oberbau, Deckschichten
530 Baukonstruktionen in Außenanlage 540 Baukonstruktionen
540 Technische Anlagen in Außenanlagen 550 Technische Anlagen
550 Einbauten in Außenanlagen 560 Einbauten
560 Wasserflächen
570 Pflanz- und Saatflächen 570 Pflanz- und Saatflächen
580 Wasserflächen
590 Sonstige Außenanlagen 590 Sonstige Maßnahmen für Außenanlagen
Auch innerhalb der 3. Ebene der KG 500 tiefgreifende Änderungen
Notes: Erdbau mit Verbau Wasserhaltung etc. analog zu KG 300. Auch innerhalb der

## Slide 44: Wesentliche Änderungen der Gliederung
Verschiebungen zwischen KG 300 und KG 500
Neu in der Beschreibung von KG 334 [Außenwand-] Bekleidung, außen und in der Beschreibung von KG 344 [Innenwand-] Bekleidung
  […], dazu gehören auch fest mit den […] Wänden verbundene Fassaden- und Wandbegrünungssysteme einschließlich aller Teile (z. B. Gefäße, Substrate, Pflanzen, Fertigstellungs- und Entwicklungspflege, Dünge- und Bewässerungsvorrichtungen)
  Neu in der Beschreibung von KG 352 [Decken-] Beläge
  […], dazu gehören auch fest mit den Decken verbundene Begrünungssysteme einschließlich Fertigstellungs- und Entwicklungspflege
Neu in der Beschreibung von KG 364 [Dach-] Beläge
  […], dazu gehören auch extensive und intensive Dachbegrünungen einschließlich aller Teile
  (z. B. Substrate, Pflanzen, Fertigstellungs- und Entwicklungspflege, Dünge- und Bewässerungs-vorrichtungen)

## Slide 45: Wesentliche Änderungen der Gliederung
Verschiebungen zwischen KG 300 und KG 500
Neue KG 375 Freianlagen im Bauwerk
  „komplexe Anlagen z. B. in Biosphärenhallen, zoologischen Anlagen, Einkaufszentren; einschließlich Einfassungen, Aufkantungen, Substraten, Pflanzen, Fertigstellungs- und Entwicklungspflege, Vorrichtungen zum Düngen sowie zur Be- und Entwässerung (soweit nicht in anderen KG erfasst)“
Bisher: KG 576 Begrünung unterbauter Flächen
  „auf Tiefgaragen, einschließlich Wurzelschutz- und Fertigstellungspflege“
Jetzt: KG 575 Begrünung unterbauter Flächen
  „Begrünungen auf Tiefgaragen und Untergeschossen, die die Außenanlagen unterbauen, einschließlich Schutz-, Filter-, Dränschichten sowie Erd- und Vegetationssubstraten, Pflanzen, Rasen und Ansaaten, einschließlich Planum und Fertigstellungspflege “

## Slide 46: Wesentliche Änderungen der Gliederung
Verschiebungen zwischen KG 300 und KG 500
Aus der Erläuterung zu KG 300:
  „[Zu KG 300] gehören auch mit dem Bauwerk verbundene planerisch gestaltete Freianlagen.
  Freianlagen außerhalb des Bauwerks gehören zur KG 500“
Die DIN 276 verfolgt einen geometrischen Trennungsansatz. Mit der neuen DIN 276 gilt endgültig:
Freianlagen (HOAI) ungleich Außenanlagen (DIN 276)!
Hinweise zur Honorarermittlung nach HOAI:
Durch den statischen Verweis gilt nach wie vor die alte Gliederung
Die anrechenbaren Kosten werden durch das Objekt bestimmt

## Slide 47: Wesentliche Änderungen der Gliederung
Ggf. Verschiebungen zwischen KG 300 und KG 600
Bisher: KG 619 Ausstattung, sonstiges
  „Schilder, Wegweiser, Orientierungstafeln, Werbeanlagen“
Jetzt neue KG 373 Orientierungs- und Informationssysteme
  „Einbauten, die der Orientierung und Information dienen (z. B. Flucht- und Rettungswegepläne, Etagenverteiler, Raumbeschilderung)“
Aber auch KG 690 Sonstige Ausstattung
  „z.B. Schilder, Wegweiser, Orientierungstafeln, Werbeanlagen“

## Slide 48: Wesentliche Änderungen der Gliederung
Neue Gliederungspunkte und Umbenennungen in KG 300
Vereinheitlichung und Verallgemeinerung von Bezeichnungen, z.B.
DIN 276-1:2008-12 E DIN 276:2017 KG 334 Außentüren und -fenster KG 333 Öffnungen
KG 344 Innentüren und -fenster KG 343 Öffnungen
KG 362 Dachfenster, Dachöffnung. KG 363 Öffnungen
 Nachteil: Unterscheidung nur noch zusammen mit KG-Nummer möglich!
Übertragung von Kostengruppen nach geometrischen Aspekten
z.B. „Lichtschutz“ (statt Sonnenschutz) jetzt nicht nur bei
Außenwänden, sondern auch bei Innenwänden und Dächern
Notes: Sonnenschutz Innen und Dach früher unter „Sonstiges“

## Slide 49: Wesentliche Änderungen der Gliederung
Erweiterung der KG 600 „Ausstattung und Kunstwerke“
DIN 276:2008 E DIN 276:2017
610 Ausstattung 610 Allgemeine Ausstattung
620 Besondere Ausstattung
(z.B. wissenschaftliche, medizinische, techn. Geräte))
630 Informationstechnische Ausstattung (z.B. Server, PC und periphere Geräte und Zubehör)
620 Kunstwerke 640 Künstlerische Ausstattung
Umstrukturierungen KG 700 „Baunebenkosten“

## Slide 50: Fazit zur neuen DIN 276
Der Entwurf zur neuen DIN 276
legt zur besseren Transparenz und Nachvollziehbarkeit verstärkt Wert auf Quellenangaben und Erläuterungen
stellt höhere Anforderungen an die Detailtiefe der frühen Kostenermittlungen
trägt bezüglich der Kostenermittlung und –verfolgung jenseits der Kostenberechnung der Notwendigkeit einer permanenten Kostenverfolgung Rechnung
beinhaltet noch keine vollständige Harmonisierung zwischen DIN 276, HOAI und dem neuen Architekten- und Ingenieurvertragsrecht des BGB.
beinhaltet auch Änderungen in der Kostengliederung, die eine Verschiebung von Kosten zwischen den zur Ermittlung der Anrechenbaren Kosten nach HOAI relevanten Kostengruppen bedeuten

## Slide 51: Fazit zur neuen DIN 276
Für die Honorarberechnung nach HOAI wird auf Basis des Entwurfs zur neuen DIN 276 erneut eine „zweigleisige“ Aufstellung mit einer Übersetzung der „neuen“ Kostengruppen in die relevanten „alten Kostengruppen“ notwendig sein, die aber weniger kritisch als von der Fassung DIN 276:1993 bzw. DIN 276:2008 zurück auf die DIN 276:1981 zu sehen ist.
Wegen der erhöhten Anforderung an die Detailtiefe ist eine Vereinbarung zur Vergütung dieser Besonderen Leistung zu treffen.
Eine evtl. künftige HOAI bzw. eine entsprechende Honorarrichtlinie wird Anpassungen an die neue DIN 276 enthalten müssen.

## Slide 52: DIN 276 – Kosten im Bauwesen
Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit.
Fragen?
Gerne.